## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W30-02 | 주차 | 2026-W30 | 대상기간 | 07-20(월)~07-24(금) | 보고기한 | 07-24(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 07-20(월) 12:00
수신 (담당자) | 김 현 진 | 소속/직무 | 운영/파트너 관리팀 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | 대표가 고객 연락과 상담을 직접 맡고, 현진 담당자는 대표가 상담한 내용을 빠르게 기록·관리할 수 있는 CRM 틀을 만들고, 누수업체 비교견적·입주청소 협력업체 조사, AI 교육(온톨로지), BRING FM 통합구조 설계를 담당합니다. 지금은 고객 접점(연락·상담)이 대표 개인에게 집중되어 있어, 상담 내용이 체계적으로 축적·관리되지 않으면 후속 영업과 협력업체 대응에서 누락·중복이 발생합니다. 이번 주에는 실제 운영을 시작할 수 있는 기반(CRM 1차 틀·협력업체 비교·통합설계)을 마련합니다.
이번 주 목표 (한 문장) | 대표가 바로 입력·사용할 수 있는 CRM 1차 틀을 만들고, 누수·입주청소 협력업체 비교견적/조사와 온톨로지 교육·FM 통합 관계도로 영업·운영 기반을 마련하는 것입니다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 고객정보가 체계적으로 쌓이지 않으면 상담·후속영업이 누락되고 대표에게 계속 의존하게 됩니다. 또한 협력업체를 같은 조건으로 비교하지 않고 진행하면 비용·품질·A/S에서 리스크가 커지고, 통합구조가 없으면 이후 기능들이 서로 연결되지 않습니다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | 대표 상담내용을 기록·관리하는 CRM 1차 틀 구축 (실제 입력 시작 가능한 수준까지) | [7 empty] | 지시자
고객 요청 누수 건에 대한 업체 비교견적 확보
원주 지역 입주청소 협력업체 조사 및 비교 (지속 협업 후보군 구축)
온톨로지 기반 지식그래프 교육 수강 및 요약
BRING FM 통합구조(연결 관계도) 설계
금요일 결과 보고 (CRM 틀·누수 비교표·입주청소 비교표·온톨로지 요약·통합 관계도)
제외 범위 | · 고객 직접 연락·상담 (대표가 담당) · 거대한 CRM의 완성 (이번 주는 실제 입력을 시작할 수 있는 1차 버전까지만) · FM 전체 기능의 일괄 개발 (이번 주는 연결 구조 설계까지) | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 고객 연락·상담은 대표가 담당하고, 현진 담당자는 기록·관리·조사·설계를 담당합니다 · CRM은 향후 영업지도·기존 FM 자동화에 연결 가능한 데이터 구조로 설계합니다 · 협력업체 견적·단가는 반드시 '동일한 현장조건'을 전달하여 비교 가능하게 받습니다 · 서술·정리는 표 중심으로, 판단 근거(추천 이유·위험요소)를 함께 적어 주시면 됩니다 | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 조사 중 범위를 벗어나거나 판단이 필요한 사항이 생기면, 사유와 상황을 간단히 정리해 대표와 상의 후 진행해 주시기 바랍니다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | CRM 1차 틀 만들기 (이번 주 최우선) | 대표가 상담한 고객정보를 바로 입력·관리할 수 있는 CRM 1차 버전을 만들어 주시면 됩니다. 이번 주에는 거대한 시스템이 아니라 실제로 고객정보를 입력하기 시작할 수 있는 수준까지만 만들면 됩니다. | ① 고객을 등록·수정하고 건물과 연결할 수 있게 만들어 주시면 됩니다 (필수: 고객ID·고객명·연락처·고객유형·관련건물/주소·유입경로·관심서비스·현재문제·영업단계·마지막연락일·다음연락일·다음행동·상담기록·담당자·예상 계약금액·보류/거절 이유). ② 상담기록을 누적하고, '오늘 연락할 고객'과 '기한이 지난 고객'을 볼 수 있게 해 주시면 됩니다. ③ 영업단계(신규→연락예정→상담완료→현장방문→견적·제안→계약→관리중→보류·거절)를 반영해 주시면 됩니다. ④ 향후 영업지도·기존 FM 자동화에 연결 가능한 데이터 구조로 설계하고, 대표가 바로 입력할 수 있는 1차 버전(간단한 입력 화면 또는 표)까지 제공해 주시면 됩니다. | 01_김현진_CRM_1차틀_W30_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 12:00 | 최우선 | 12 | 30%
2 | 누수업체 비교견적 받기 | 고객이 요청한 누수 건에 대해 실제 업체 비교견적을 확보해 주시면 됩니다. 같은 현장조건을 전달해야 비교가 가능하니, '누수탐지 얼마예요?'로만 묻지 말고 동일한 현장정보를 전달해 주시면 됩니다. | ① 고객이 준 누수 상황·현장조건을 정리해 동일 조건으로 업체 3곳 이상에 문의해 주시면 됩니다. ② 탐지비·출장비·예상 공사비를 구분하고, 탐지 실패 시 비용·공사범위·추가비용·방문 가능일·보험서류·하자보증/AS를 확인해 주시면 됩니다. ③ 업체별 견적·조건을 비교표로 정리하고 유효 비교견적 2건 이상을 확보해 주시면 됩니다. ④ 추천업체 1곳·예비업체 1곳과 추천 이유·주의사항을 정리해 주시면 됩니다. | 02_김현진_누수업체_비교견적_W30_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-23(목) 18:00 | 높음 | 6 | 18%
3 | 입주청소 협력업체 조사 | 단순히 저렴한 업체가 아니라 BRING과 지속적으로 협업할 수 있는 후보군을 만들어 주시면 됩니다. | ① 원주 지역 입주청소 업체 7곳 이상 조사, 5곳 이상 직접 연락, 3곳 이상 실제 단가를 확인해 주시면 됩니다. ② 원룸·투룸·평당 단가, 공실/입주 차이, 추가비용(창문·베란다·냉장고·에어컨), 세금계산서, 긴급·반복 대응, 재작업/AS를 확인해 주시면 됩니다. ③ 업체별 레퍼런스(작업 전후 사진·후기·블로그 링크)를 표에 함께 정리해 주시면 됩니다. ④ 평가기준(가격25% / 품질·레퍼런스30% / 대응20% / 재작업·AS15% / 세금계산서·신뢰도10%)으로 우선협력 후보 2곳·예비 2곳과 선정 이유·위험요소를 정리해 주시면 됩니다. | 03_김현진_입주청소_협력업체비교_W30_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 15:00 | 높음 | 8 | 22%
4 | AI 강의 듣기 (온톨로지 기반 지식그래프) | 이번 주에는 온톨로지 기반 지식그래프 강의를 우선 수강하고, 배운 내용을 BRING에 적용할 수 있게 정리해 주시면 됩니다. | ① 온톨로지 기반 지식그래프 핵심 강의를 수강해 주시면 됩니다. ② 핵심내용을 1페이지로 요약해 주시면 됩니다. ③ BRING에 적용할 데이터 관계도 초안을 그려 주시면 됩니다. ④ CRM·영업지도·민원 자동화의 공통 고객ID·건물ID 구조를 제안해 주시면 됩니다. | 04_김현진_온톨로지_요약_관계도_W30_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 17:00 | 보통 | 5 | 12%
5 | BRING FM 통합구조 정리 | 전체 기능을 한꺼번에 개발하지 말고, 기능들이 어떻게 연결되는지 구조를 설계해 주시면 됩니다. | ① CRM 고객 등록 → 건물 영업지도 표시 → 현장방문·사진 연결 → 계약 시 관리건물 전환 → 기존 민원·견적 자동화 활성화 → 업체·견적·입금·사후관리 CRM 연결의 전체 연결 구조를 설계해 주시면 됩니다. ② CRM 필수 데이터 항목과 영업지도에 표시할 건물 상태를 정의해 주시면 됩니다. ③ 고객·건물·사진·민원·견적 관계도 1장을 그려 주시면 됩니다. ④ 기존 FM 자동화와 연결할 지점, 다음 주 우선 구현할 최소 기능 1개를 제안해 주시면 됩니다. | 05_김현진_BRINGFM_통합관계도_W30_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 17:00 | 높음 | 6 | 18%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 김 현 진 |  | 2026-07-20

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고