## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W36-01 | 주차 | 2026-W36 | 대상기간 | 08-31(월)~09-04(금) | 보고기한 | 09-04(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 08-31(월) 12:00
수신 (담당자) | 김 현 진 | 소속/직무 | 운영관리팀장 / CRM·고객센터 관리 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | 김현진 팀장은 고객 문의부터 상담·견적·계약·사후관리까지의 영업 전 과정이 'CRM 안에서' 이뤄지도록 구축·관리합니다. 입·퇴실 패키지의 상품 정의(상품화)는 대표가 직접 진행하며, 현진 팀장은 우리가 정리해 둔 운영 프로세스를 상품화 형태로 세분화해 CRM에 반영합니다. 또한 CRM에 쌓인 데이터를 매달 '월간보고서'로 받아볼 수 있게 만들고, 고객 상담 대응은 고객센터용으로 별도 구축하며(CRM·마케팅·고객센터 3축), 문의~계약 진행상황 점검은 사람이 매일 수기로 하지 않고 AI 자동화로 처리되게 합니다. 추가로 마감이 있는 상지대 광고비 100만 원 지원 신청을 준비합니다.
이번 주 목표 (한 문장) | 운영 프로세스를 상품화해 CRM에 반영하고, 상담·견적·계약·사후관리가 CRM 안에서 이뤄지게 하며, 월간보고서 자동 산출·고객센터 대응 구축·진행상황 AI 자동화·상지대 지원 신청을 진행합니다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 프로세스가 CRM에 반영되지 않으면 문의가 와도 즉시 견적·관리가 어렵고, CRM·월간보고서가 없으면 상담·견적·재연락이 누락되고 월 단위 성과를 파악할 수 없습니다. 상지대 광고비 지원은 마감이 있어 늦으면 100만 원 기회를 놓칩니다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | 1. CRM 구축·관리 — 운영 프로세스를 상품화 형태로 세분화해 CRM에 반영 (모든 업무가 CRM 안에서) | [7 empty] | 지시자
2. 고객센터용 상담 대응 페이지 별도 구축 (CRM·마케팅과 구분되는 고객센터 축)
3. 견적·계약 진행 정비 (CRM 내에서 연결)
4. 문의~계약 진행상황 관리 AI 자동화 (매일 점검·지연고객 알림)
5. CRM 월간보고서 자동 산출 기능 만들기
6. 입·퇴실 패키지 전체 과정 테스트 (가상고객 1건 end-to-end)
7. 상지대학교 광고비 100만 원 지원금 신청 (마감 확인·초안·첨부·검수)
제외 범위 | · 입·퇴실 패키지 상품 정의(상품화)는 대표가 직접 담당 → 이번 범위 제외 · 잠재고객·제휴처 영업도 이번 범위 제외 대표 확인/승인 후에만 진행: · 가격 변경·할인 (견적 가격 변경은 대표 승인 후) · 외부 기관(상지대 등) 최종 제출 · 개인정보 포함 자료의 공개 링크 사용 (금지) · 계약 실패 고객 정보 삭제 (금지 — 실패 이유 기록) | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 상담·견적·계약·사후관리가 모두 하나의 CRM 안에서 연결되도록 구성합니다 · 모든 고객에게 반드시 3가지: ① 현재 진행상태 ② 담당자 ③ 다음 행동·예정일 · 신규 문의는 당일 CRM 등록, 상담 후 즉시 기록, 계약 실패도 삭제하지 말고 이유 기록 · 진행상황 점검·지연고객 관리는 사람이 매일 수기로 하지 않고 AI 자동화로 처리되도록 설계합니다 · 학생 신분으로 가용시간이 변동될 수 있으므로 중요도 높은 업무(상지대 지원 마감·CRM)부터 하고 초과분은 다음 주로 이월 · 세부 마감은 별도로 두지 않고 금요일 주간보고로 정리 (단, 상지대 지원은 공고 마감을 우선) | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 진행 중 대표 판단·승인이 필요하거나 범위를 벗어나는 사항이 생기면, 상황을 정리해 대표에게 보고 후 진행합니다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | CRM 구축·관리 (운영 프로세스 상품화 반영) | 정리해 둔 운영 프로세스를 상품화 형태(상품정의서·소개서·상담문구·가격표처럼)로 더 세분화해 CRM에 반영하고, 상담·견적·계약·사후관리가 모두 CRM 안에서 이뤄지도록 구성합니다. | ① CRM 진행 14단계와 고객별 필수 입력정보(고객·연락처·유형·건물/주소/용도·면적·입퇴실일·필요서비스·채널·상담내용·견적/계약금액·진행상태·담당자·다음연락일·서류/사진 링크·특이사항·계약여부·실패이유)를 반영합니다. ② 운영 프로세스를 서비스·단계별로 세분화해 CRM 항목·화면 구성으로 만듭니다. ③ 상담·견적·계약·사후관리가 하나의 CRM 안에서 연결되도록 구조화합니다. ④ 관리기준(당일 등록·담당자 지정·다음 연락일·실패 이유 기록·개인정보 공개 금지)을 적용합니다. | 01_김현진_CRM_구축_프로세스반영_W36_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 높음 | 6 | 22%
2 | 고객센터용 상담 대응 페이지 구축 | 고객 상담이 왔을 때 어떻게 대처하는지를 미리 정의해 고객센터용으로 별도 구축합니다. (CRM·마케팅과 구분되는 고객센터 축) | ① 문의 유형별 대응 시나리오(첫 응대·부재 시 문자·정보/사진 요청·현장방문 제안·견적/계약 안내·불만·환불/재작업 요청)를 정리합니다. ② 상담 확인 체크리스트(입퇴실·위치·유형·면적·희망일·현장상태·청소범위·폐기물·주차/출입·예산/완료기준)를 만듭니다. ③ 상담 문구 세트(첫 문의·부재 문자·사진 요청·추가정보 요청·현장방문·견적 발송/확인·보류 재연락·계약 확정·일정 안내·리뷰 요청)를 작성합니다. ④ 누구나 같은 기준으로 응대할 수 있도록 고객센터용 페이지/문서로 정리합니다. | 02_김현진_고객센터_상담대응_구축_W36_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 높음 | 4 | 14%
3 | 견적·계약 진행 정비 (CRM 내) | 견적 작성·발송·계약 확정 절차를 CRM 흐름 안에서 정비합니다. | ① 견적 전 확인사항(서비스 범위·면적·오염상태·난이도·인원·작업시간·외주/협력비·소모품·이동·폐기물·옵션·예상 원가/마진)을 정리합니다. ② 견적 발송 후 관리(CRM 견적금액·견적서 링크·발송일·유효기간·고객 확인·익일 확인·3일 후 재연락·할인요청 기록·가격변경은 대표 승인·실패 이유 기록). ③ 계약 확정 후 절차(계약금액·범위 재확인·일정·결제방식·고객 준비사항·문서 CRM 연결·담당자 전달·변경/취소 조건 안내). | 03_김현진_견적계약_진행정비_W36_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 보통 | 3 | 12%
4 | 문의~계약 진행상황 관리 AI 자동화 | 진행상황 점검·지연고객 관리를 사람이 매일 수기로 하지 않고 AI 자동화로 처리되도록 설계·구축합니다. | ① 자동 점검 대상을 정의합니다(신규/미답변 문의·정보 대기·미발송 견적·재연락 예정·계약 대기·일정 조율·지연 고객). ② 자동화 규칙·트리거·알림 방식을 정의합니다(예: 다음 연락일 도래·N일 무응답 시 알림, 대표 결정 필요 건 자동 표시). ③ 기존 FM 자동화·CRM과 연동할 지점을 정의합니다. ④ 1차로 동작하는 자동화 또는 바로 실행 가능한 자동화 설계안을 제출합니다. | 04_김현진_진행상황_AI자동화_W36_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 보통 | 4 | 14%
5 | CRM 월간보고서 자동 산출 기능 | CRM에 쌓인 데이터를 매달 월간보고서 형식으로 받아볼 수 있게 만듭니다. | ① 월간보고서 항목을 정의합니다(신규문의·상담·견적·계약 수·계약금액·전환율·채널별 성과·계약 실패 이유·사후관리·다음 달 파이프라인). ② CRM에서 월 단위로 자동 집계되는 구조를 설계합니다. ③ 보고서 양식(요약+표) 1개를 확정합니다. ④ 이번 달(또는 샘플) 1개월치 월간보고서 초안을 산출합니다. | 05_김현진_CRM_월간보고서_기능_W36_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 보통 | 4 | 14%
| 입·퇴실 패키지 전체 과정 테스트 (가상고객 1건) | 실제 또는 가상 고객 1건을 CRM에 등록해 전체 과정을 시험하고 개선점을 반영합니다. (상품 정의는 대표 제공분 활용) | ① 신규 문의→기본정보→상담→현장정보/사진→견적 작성/발송→계약 확정→일정→서비스 진행→완료 자료→결제 완료→리뷰 요청→사후관리까지 1건을 끝까지 진행합니다. ② 테스트 중 확인(빠진 정보·중복 항목·불명확한 단계·없는 서류/안내문·담당자 미지정·설명 어려운 내용·대표 승인 필요 지점)을 정리합니다. ③ 결과를 CRM·업무 흐름·고객센터 대응에 반영합니다. | 06_김현진_패키지_전과정_테스트_W36_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 09-04(금) 17:00 | 보통 | 3 | 8%
| 상지대학교 광고비 100만 원 지원금 신청 (마감 우선) | 전달받은 신청서·공고문을 확인해 광고비 100만 원 지원 신청서를 작성하고 제출을 준비합니다. 마감이 있으므로 우선 처리합니다. | ① 먼저 확인: 지원사업명·지원금액·대상·신청 마감일·제출방법·가능 광고채널·자부담·집행기간·선결제/부가세·정산방식. ② 신청서 초안 작성(회사/대표/사업자 정보·신청 목적·서비스 소개·광고 필요성·목표 고객·채널·100만 원 사용계획·기간·기대효과·예상 문의/계약·성과관리). ③ 첨부서류 확보(사업자등록증·통장사본·회사소개서·광고 견적서·집행계획서·개인정보 동의서·신청서 등)와 제출 전 검수(누락·회사/대표/사업자번호·예산 합계·기간·서명·파일명·형식·마감). ④ 최종본을 대표에게 먼저 확인받은 뒤 제출하고, 접수증/제출 완료 화면을 보관합니다. | 07_김현진_상지대_광고비지원_신청_W36_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 공고 마감 확인 후 (초안 09-02(수)) | 최우선 | 7 | 16%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 김 현 진 |  | 2026-08-31

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고