## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W29-01 | 주차 | 2026-W29 | 대상기간 | 07-13(월)~07-17(금) | 보고기한 | 07-17(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 07-13(월) 12:00
수신 (담당자) | 황 우 중 | 소속/직무 | 연구개발팀 / 하드웨어 설계·제작 담당 주임 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | BRING은 노후 건물의 실내환경, 창호 상태 및 에너지 데이터를 수집하여 디지털 트윈과 Building AI에 활용하기 위한 건물 센서 시스템을 개발하고 있다. 현재 방 1개와 창호 1~2개를 대상으로 하는 PoC의 센서 종류와 기본 구성은 정리되었으나, 실제 구매·조립·설치·데이터 전송이 가능한 하드웨어 설계가 확정되지 않았다.
이번 주 목표 (한 문장) | ESP32 센서 노드와 Raspberry Pi 게이트웨이로 구성된 건물 데이터 수집 하드웨어의 제작 사양을 확정한다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 센서 구매와 시제품 제작이 지연되어 디지털 트윈 데이터 수집, 결로 분석, 창호 성능 비교 및 Building AI 개발 일정이 연쇄적으로 지연되며, 부품 재구매와 재설계 비용이 발생한다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | 건물 센서 시스템 전체 아키텍처 설계 | [7 empty] | 지시자
실내·실외 ESP32 센서 노드 설계
SHT45·DS18B20·리드스위치 연결 설계
Raspberry Pi 게이트웨이 및 DB 연동 구조 설계
BOM·구매처·예상비용 정리
조립·설치·시험 계획 수립
제외 범위 | · AI 예측모델 개발 · 관리자 웹 대시보드 개발 · 건물 전체 센서 설치 · PCB 양산설계 · 금형 및 양산용 케이스 제작 · CO₂·미세먼지·누수·구조 센서 추가 개발 | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 실내 ESP32 1대와 실외 ESP32 1대를 기본 구성으로 한다 · SHT45 2개, DS18B20 4개, 리드스위치 2개를 우선 적용한다 · 통신은 Wi-Fi 기반으로 설계한다 · 데이터는 Raspberry Pi를 거쳐 DB에 저장하는 구조로 설계한다 · 1차 PoC 대상은 방 1개와 창호 1~2개로 한정한다 | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 센서 종류, 통신방식, 제어보드, 전원방식 또는 PoC 대상 공간을 변경할 경우 변경 사유·비용·일정 영향을 문서화하여 대표 승인 후 반영한다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | 건물 센서 시스템 전체 아키텍처 설계 | 실내 센서 노드, 실외 센서 노드, Raspberry Pi 게이트웨이, 데이터베이스 및 디지털 트윈 간의 전체 연결 구조와 데이터 흐름을 정의한다. | ① 실내 ESP32·실외 ESP32·Raspberry Pi·DB가 포함된 시스템 블록다이어그램 1개 작성 ② 각 장치의 입력 데이터·출력 데이터·통신방식·전원방식을 표로 정리 ③ 센서 측정부터 DB 저장까지의 데이터 흐름을 1개 이상의 시퀀스 또는 흐름도로 작성 | 01_황우중_시스템아키텍처_W29_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-15(수) 18:00 | 높음 | 6 | 20%
2 | ESP32 실내·실외 센서 모듈 설계 | SHT45, DS18B20, 리드스위치를 ESP32에 연결하여 실제 조립할 수 있도록 핀맵, 배선, 전원 및 설치 구조를 설계한다. | ① 실내 ESP32와 실외 ESP32 각각의 GPIO 핀맵을 작성하고 핀 중복 여부를 검토 ② SHT45 I2C, DS18B20 OneWire, 리드스위치 디지털 입력을 포함한 배선도 2종 작성 ③ 센서별 전압·소비전류·저항·커넥터·케이블 길이·방수 필요등급을 표로 정리 ④ 실내 모듈과 실외 모듈의 조립 예상도 또는 케이스 배치도 각각 1개 작성 | 02_황우중_ESP32센서모듈설계_W29_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-16(목) 18:00 | 높음 | 10 | 30%
3 | 하드웨어 BOM 및 구매계획 작성 | 센서 시제품 1세트를 제작하는 데 필요한 전자부품, 전원부품, 케이블, 커넥터, 케이스 및 설치 부자재를 확정한다. | ① 품목명·제조사·모델명·사양·수량·단가·구매처·구매링크·납기·대체품 항목을 포함한 BOM 작성 ② 필수 구매품과 선택 구매품을 구분하고 총예산을 각각 산출 ③ 실내·실외 모듈 1세트 제작 기준 누락 부품 여부를 체크리스트로 검토 ④ 동일 기능 대체품을 핵심 센서별 최소 1개 이상 제시 | 03_황우중_하드웨어BOM_W29_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-16(목) 18:00 | 높음 | 4 | 15%
4 | Raspberry Pi 게이트웨이 및 DB 연동 구조 설계 | ESP32에서 전송된 센서 데이터를 Raspberry Pi가 수신하고 데이터베이스에 저장할 수 있도록 통신·저장 구조를 정의한다. | ① ESP32와 Raspberry Pi 사이의 MQTT 또는 HTTP 통신방식을 비교하고 최종 적용안 1개 선정 ② timestamp·building_id·room_id·window_id·sensor_id·metric·value·unit 필드를 포함한 데이터 패킷 예시 작성 ③ Raspberry Pi 수신 프로세스, 임시저장, DB 전송 및 통신장애 시 재전송 흐름을 도식화 ④ 1분·5분 수집주기 기준 일일 예상 데이터 건수와 저장용량을 계산하여 표로 제출 | 04_황우중_RaspberryPi_DB구조_W29_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-17(금) 15:00 | 높음 | 7 | 20%
5 | 시제품 제작·설치·통합시험 계획 수립 | 부품 입고 후 센서 모듈을 조립하고 현장에 설치하여 데이터 수집 성능을 검증할 수 있도록 제작 및 시험 절차를 수립한다. | ① 부품검수→단품시험→배선→케이스 조립→통신시험→현장설치 순서의 제작 절차 작성 ② SHT45 온습도, DS18B20 표면온도, 리드스위치 개폐상태, Wi-Fi 통신, DB 저장을 포함한 시험항목 최소 10개 작성 ③ 연속 6시간 데이터 수집, 데이터 수집률 95% 이상, 센서 누락값 5% 이하를 통합시험 합격기준으로 설정 ④ 예상 고장모드·원인·대응방법을 최소 5개 정리하고 다음 주 제작 일정표 작성 | 05_황우중_제작설치시험계획_W29_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-17(금) 18:00 | 보통 | 5 | 15%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 황 우 중 |  | 2026-07-13

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고