## 대시보드
업무 분배 및 프로젝트 진행 대시보드
프로젝트: 브링 케어 ¦ 담당: 브링엔지니어링 ¦ 기준일: 2026-07-19
전체 업무 | 진행 중 | 요청 | 대기 | 평균 진행률
12건 | 4건 | 3건 | 5건 | 20.67%
■ 상태별 업무 분포 |  |  | ■ 대분류별 평균 진행률

## 데이터 (hidden)
상태 | 건수 | 대분류 | 평균진행률
진행 | 4 | 회사 서버 (인프라) | 0.8
요청 | 3 | 자동화 / 데이터 | 0.35
대기 | 5 | 마케팅 | 0.245
|  | 영업 / 기술·엔지니어링 | 0
|  | FM 교과서 만들기 | 0

## 상세 업무
상세 업무 목록 (대분류별)
대분류 | 세부 업무 | 업무 유형 | 담당자 | 기간 (시작 ~ 종료) | 일수 | 진행률 | 상태
회사 서버 (인프라) | 회사 서버 구축 | 사업개발 | 서창환 | 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 4 | 80% | 진행
자동화 / 데이터 | 케이스 | 자동화/데이터 | 김현진 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 40% | 진행
| 건물지도 | 자동화/데이터 | 서창환 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 30% | 요청
마케팅 | 마케팅 (일반) | 마케팅 | 황우중 | 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 4 | 98% | 대기
| 마케팅 (콘텐츠) | 마케팅 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
| 마케팅 (콘텐츠) | 마케팅 | 김현진 | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
| 현장 인스타(릴스) | 마케팅 | EVERYONE | 2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 4 | 0% | 진행
영업 / 기술·엔지니어링 | 안내 디스플레이 | 기술/엔지니어링 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청
| 영업 (장기 과제) | 사업개발 | 서창환 | 2026-07-06 ~ 2030-06-26 | 1451 | 0% | 대기
| TRL1 보고서 작성 | 기술/엔지니어링 | 서창환 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 대기
| TRL1 보고서 작성 | 기술/엔지니어링 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청
FM 교과서 만들기 | FM 교과서 만들기 | 사업개발 | 서창환 | 2026-07-05 ~ 2026-07-10 | 5 | 0% | 진행
※ 원본 이미지 기준 재구성. '영업(장기 과제)' 종료일 2030-06-26은 오타 가능성 있어 원본대로 반영. 미표기 진행률은 0%로 처리.

## 담당자별
담당자별 업무 현황
담당자 | 대분류 | 세부 업무 | 기간 (시작 ~ 종료) | 진행률 | 상태
EVERYONE | 마케팅 | 현장 인스타(릴스) | 2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 0% | 진행
김현진 | 자동화 / 데이터 | 케이스 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 40% | 진행
| 마케팅 | 마케팅 (콘텐츠) | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 0% | 대기
서창환 | 회사 서버 (인프라) | 회사 서버 구축 | 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 80% | 진행
| 자동화 / 데이터 | 건물지도 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 30% | 요청
| 영업 / 기술·엔지니어링 | 영업 (장기 과제) | 2026-07-06 ~ 2030-06-26 | 0% | 대기
| 영업 / 기술·엔지니어링 | TRL1 보고서 작성 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 0% | 대기
| FM 교과서 만들기 | FM 교과서 만들기 | 2026-07-05 ~ 2026-07-10 | 0% | 진행
황우중 | 마케팅 | 마케팅 (일반) | 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 98% | 대기
| 마케팅 | 마케팅 (콘텐츠) | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 0% | 대기
| 영업 / 기술·엔지니어링 | 안내 디스플레이 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 0% | 요청
| 영업 / 기술·엔지니어링 | TRL1 보고서 작성 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 0% | 요청