## 대분류별 현황
업무 분배 및 프로젝트 진행 현황표
프로젝트명 | 브링 케어 |  |  | 담당자명 | 브링엔지니어링
전체 요약 | 업무 흐름 빌더 |  |  | 서창환 | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 | 56 | 80%
대분류 | 세부 업무 | 업무 유형 | 담당자 | 기간(시작~종료) | 전체일수 | 진행률 | 진행 상태
회사 서버 (인프라) | 회사 서버 구축 | 사업개발 | 서창환 | 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 4 | 80% | 진행
자동화 / 데이터 | 케이스 | 자동화/데이터 | 김현진 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 40% | 진행
| 건물지도 | 자동화/데이터 | 서창환 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 30% | 요청
마케팅 | 마케팅 (일반) | 마케팅 | 황우중 | 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 4 | 98% | 대기
| 마케팅 (콘텐츠) | 마케팅 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
| 마케팅 (콘텐츠) | 마케팅 | 김현진 | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
| 현장 인스타(릴스) | 마케팅 | EVERYONE | 2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 4 | 0% | 진행
영업 / 기술·엔지니어링 | 안내 디스플레이 | 기술/엔지니어링 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청
| 영업 (장기 과제) | 사업개발 | 서창환 | 2026-07-06 ~ 2030-06-26 | 1451 | 0% | 대기
| TRL1 보고서 작성 | 기술/엔지니어링 | 서창환 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 대기
| TRL1 보고서 작성 | 기술/엔지니어링 | 황우중 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청
FM 교과서 만들기 | FM 교과서 만들기 | 사업개발 | 서창환 | 2026-07-05 ~ 2026-07-10 | 5 | 0% | 진행

## 담당자별 현황
담당자별 업무 현황
담당자 | 대분류 | 세부 업무 | 기간(시작~종료) | 전체일수 | 진행률 | 진행 상태
EVERYONE | 마케팅 | 현장 인스타(릴스) | 2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 4 | 0% | 진행
김현진 | 자동화 / 데이터 | 케이스 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 40% | 진행
| 마케팅 | 마케팅 (콘텐츠) | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
서창환 | 회사 서버 (인프라) | 회사 서버 구축 | 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 4 | 80% | 진행
| 자동화 / 데이터 | 건물지도 | 2026-06-29 ~ 2026-07-10 | 11 | 30% | 요청
| 영업 / 기술·엔지니어링 | 영업 (장기 과제) | 2026-07-06 ~ 2030-06-26 | 1451 | 0% | 대기
| 영업 / 기술·엔지니어링 | TRL1 보고서 작성 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 대기
| FM 교과서 만들기 | FM 교과서 만들기 | 2026-07-05 ~ 2026-07-10 | 5 | 0% | 진행
황우중 | 마케팅 | 마케팅 (일반) | 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | 4 | 98% | 대기
| 마케팅 | 마케팅 (콘텐츠) | 2026-07-06 ~ 2026-07-17 | 11 | 0% | 대기
| 영업 / 기술·엔지니어링 | 안내 디스플레이 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청
| 영업 / 기술·엔지니어링 | TRL1 보고서 작성 | 2026-07-06 ~ 2026-07-31 | 25 | 0% | 요청

## 상태 요약
진행 상태 범례 및 요약
상태 | 의미 | 건수
진행 | 현재 진행 중 | 4
요청 | 요청/검토 필요 | 3
대기 | 시작 전 대기 | 5
완료 | 완료 | 0
합계 |  | 12