## 이번 주 개요·KPI
BRING FM · 현진 이번 주 업무 정리
역할 분담 | 대표: 고객 연락·상담 담당 / 현진: CRM 구축·누수 비교견적·입주청소 협력업체 조사·교육·BRING FM 통합설계
■ 이번 주 KPI (금요일 결과 공유)
# | 업무 | 완료 기준 | 핵심 산출물 | 상태
1 | CRM 큰 틀 | 대표가 바로 입력할 수 있는 1차 틀 | CRM 1차 버전(입력 화면/표) | 예정
2 | 누수 비교견적 | 3곳 문의, 유효 견적 2건 이상 | 누수업체 비교견적표 | 예정
3 | 입주청소 업체 | 7곳 조사, 5곳 접촉, 단가 확인 3곳 이상 | 입주청소 협력업체 비교표 | 예정
4 | 레퍼런스 | 업체별 후기·사진·사례 링크 확보 | 레퍼런스 링크 정리 | 예정
5 | AI 교육 | 온톨로지 핵심 수강 및 1페이지 요약 | 요약 1P + 데이터 관계도 초안 | 예정
6 | 통합설계 | CRM·지도·자동화 관계도 1장 | BRING FM 통합 관계도 | 예정
7 | 보고 | 금요일 결과 공유 | 5개 산출물 통합 보고 | 예정

## 1. CRM 큰 틀
① CRM 큰 틀 만들기
고객 연락은 대표가 담당. 현진은 상담 내용을 빠르게 기록·관리할 CRM 구조를 설계. 이번 주는 완성이 아니라 '실제 입력을 시작할 수 있는 1차 버전'까지.
■ 필수 항목
# | 항목 | 설명 / 예시 | 비고
1 | 고객 ID | 고유 식별자 (건물 ID·자동화 연결 키) | 필수/PK
2 | 고객명·연락처 | 이름, 전화, 이메일
3 | 고객 유형 | 임대인 / 임차인 / 관리소 / 기타
4 | 관련 건물과 주소 | 영업지도 건물과 연결 | 건물 ID 연결
5 | 유입경로 | 소개 / 광고 / 인스타 / 검색 등
6 | 관심 서비스 | 누수 / 입주청소 / FM 관리 등
7 | 고객의 현재 문제 | 상담에서 파악한 니즈·불만
8 | 영업단계 | 아래 단계값 사용 | 드롭다운
9 | 마지막 연락일 | 가장 최근 접촉일 | 날짜
10 | 다음 연락일 | 후속 접촉 예정일 | 날짜/알림
11 | 다음 행동 | 무엇을 할지 한 줄
12 | 상담기록 | 누적 로그 (일자별 추가) | 누적
13 | 담당자 | 대표 / 현진 등
14 | 예상 계약금액 | 숫자 (원) | 숫자
15 | 보류·거절 이유 | 미진행 사유
■ 영업단계 (Pipeline)
신규 → 연락 예정 → 상담 완료 → 현장방문 → 견적·제안 → 계약 → 관리 중 → 보류·거절
■ 완료 기준 (Definition of Done)
☐ 고객을 등록·수정할 수 있음
☐ 건물과 고객을 연결할 수 있음
☐ 상담기록을 누적할 수 있음
☐ 다음 연락일과 다음 행동을 확인할 수 있음
☐ 오늘 연락할 고객 / 기한 지난 고객을 볼 수 있음
☐ 향후 영업지도·기존 자동화에 연결 가능한 구조로 설계
☐ 대표가 바로 사용할 수 있는 간단한 입력 화면 또는 표 제공

## 2. 누수 비교견적
② 누수업체 비교견적
고객 요청 누수 건. '누수탐지 얼마예요?'만 묻지 말고 동일한 현장정보를 전달해야 비교 가능. 현장 확인 전 공사비 미확정 시 탐지비·출장비·예상범위로 나누어 기록.
■ 해야 할 일
☐ 고객 제공 누수 상황·현장조건 정리
☐ 동일 조건으로 누수업체 최소 3곳 문의
☐ 현장방문비·탐지비·공사비 구분 확인
☐ 누수 원인 못 찾았을 때 비용 확인
☐ 공사 범위·추가비용 조건 확인
☐ 가능 방문일·소요시간 확인
☐ 보험처리 서류 제공 여부 확인
☐ 하자보증·A/S 조건 확인
■ 비교표 (업체별 입력)
업체 | 탐지비 | 출장비 | 예상 공사비 | 방문 가능일 | 탐지 실패 시 비용 | 보험서류 | A/S | 레퍼런스 | 비고
업체 1
업체 2
업체 3
업체 4
업체 5
■ 완료 기준
☐ 업체 3곳 이상 연락
☐ 실제 비교 가능한 견적 2건 이상
☐ 업체별 견적·조건을 표로 정리
☐ 추천업체 1곳 + 예비업체 1곳 제안
☐ 추천 이유·주의사항 작성

## 3. 입주청소 협력업체
③ 입주청소 협력업체 조사 (원주)
단순히 저렴한 업체가 아니라 BRING과 지속 협업 가능한 후보군 구축.
■ 해야 할 일
☐ 원주 지역 입주청소 업체 최소 7곳 조사
☐ 이 중 최소 5곳에 직접 연락해 실제 단가 확인
☐ 원룸·투룸·쓰리룸 또는 평수별 가격 확인
☐ 공실청소와 입주청소 가격 차이 확인
☐ 창문·베란다·냉장고·에어컨 등 추가비용 확인
☐ 세금계산서 발행 여부 확인
☐ 긴급 일정·반복 의뢰 대응 여부 확인
☐ 작업 전후 사진·후기 등 레퍼런스 확인
☐ 작업 불만 시 재방문·A/S 조건 확인
☐ BRING 제휴·정기 물량 단가 협의 가능성 확인
■ 정리표 (업체별 입력)
업체 | 연락처 | 지역 | 원룸 | 투룸 | 평당 단가 | 추가비용 | 세금계산서 | 재작업·A/S | 긴급대응 | 레퍼런스 | 협업 가능성
업체 1
업체 2
업체 3
업체 4
업체 5
업체 6
업체 7
■ 평가 기준 (가중치)
평가 항목 | 가중치
가격 | 25%
작업품질·레퍼런스 | 30%
연락·일정 대응 | 20%
재작업·A/S | 15%
세금계산서·사업자 신뢰도 | 10%
■ 완료 기준
☐ 조사 업체 7곳 이상
☐ 실제 통화·응답 업체 5곳 이상
☐ 실제 단가 확인 업체 3곳 이상
☐ 업체별 레퍼런스 링크 또는 사진 확보
☐ 우선협력 후보 2곳 + 예비후보 2곳 선정
☐ 업체 선정 이유·위험요소 작성

## 4·5. 교육·통합설계
④ AI 강의 / ⑤ BRING FM 통합구조
④ AI 강의 — 온톨로지 기반 지식 그래프
# | 완료 기준 | 산출물 | 비고
1 | 핵심 강의 수강 | 수강 완료
2 | 핵심내용 1페이지 요약 | 요약 1P
3 | BRING 적용 데이터 관계도 초안 | 관계도 초안
4 | CRM·영업지도·민원 자동화 공통 고객 ID·건물 ID 구조 제안 | ID 구조 제안서 | 핵심
⑤ BRING FM 통합구조 — 연결 흐름 (개발보다 설계 우선)
CRM 고객 등록
→ 고객의 건물을 영업지도에 표시
→ 현장방문·사진을 건물에 연결
→ 계약하면 관리 건물로 전환
→ 기존 민원·견적 자동화 활성화
→ 업체·견적·입금·사후관리 기록을 CRM에 연결
■ 완료 기준
☐ CRM 필수 데이터 항목 확정
☐ 영업지도에 표시할 건물 상태 정의
☐ 고객·건물·사진·민원·견적 관계도
☐ 기존 FM 자동화와 연결할 지점 식별
☐ 다음 주 우선 구현할 최소 기능 1개 제안

## 현진에게 보낼 메시지
현진에게 보낼 메시지
현진아, 이번 주 고객 연락과 상담은 내가 직접 할게. 너는 내가 상담한 고객정보를 관리할 수 있도록 CRM의 큰 틀을 만들어줘. 고객, 연락처, 관련 건물, 관심 서비스, 영업단계, 상담기록, 마지막 연락일, 다음 연락일, 다음 행동, 담당자, 예상금액, 보류·거절 이유를 관리할 수 있어야 해. 이번 주에는 거대한 시스템이 아니라 내가 바로 입력해서 사용할 수 있는 1차 버전까지 만들어줘. 이후 영업지도와 기존 FM 자동화에 연결할 수 있는 데이터 구조로 설계해줘. 고객이 요청한 누수 건은 같은 현장조건으로 누수업체 최소 3곳에 문의해서 비교견적을 받아줘. 탐지비, 출장비, 예상 공사비, 방문 가능일, 탐지 실패 시 비용, 보험서류, A/S와 레퍼런스를 비교해줘. 유효 견적 2건 이상을 확보하고 추천업체 1곳과 예비업체 1곳을 정리해줘. 원주에서 지속적으로 협업할 입주청소 업체도 찾아줘. 최소 7곳을 조사하고 5곳 이상에 직접 연락해서 원룸·투룸·평당 단가, 추가비용, 세금계산서, 일정 대응, 재작업·A/S, 반복 의뢰 할인 가능성을 확인해줘. 작업 전후 사진, 후기, 블로그 등 레퍼런스도 표에 같이 정리하고 우선협력 후보 2곳과 예비후보 2곳을 추천해줘. 교육은 온톨로지 강의를 우선 듣고 핵심내용을 1페이지로 정리해줘. 배운 내용을 바탕으로 CRM 고객, 영업지도 건물, 현장사진, 기존 민원·견적 자동화가 어떻게 연결돼야 하는지 관계도 초안을 만들어줘. 금요일에는 CRM 1차 틀, 누수업체 비교견적표, 입주청소 협력업체 비교표, 온톨로지 요약, BRING FM 통합 관계도를 함께 보고해줘.