## 대시보드
📊 브링FM 프로젝트 현황 대시보드
대상 주차: 2026년 7월 2주차 (7/6~7/12) |  |  |  | 기준일:
① 정량 지표 (Quantitative)
총 과업 |  |  | 총 예상공수(h)
완료 |  |  | 완료 공수(h)
진행중 |  |  | 잔여 공수(h)
대기 |  |  | 🔴 P1 과업
보류 |  |  | 🟡 P2 과업
완료율 |  |  | 🟢 P3 과업
평균 진척률(%) |  |  | 미완료 과업
지연(마감초과·미완료) |  |  | 오늘 마감(미완료)
② 카테고리별 현황 |  |  |  |  | ③ 담당자별 부하
카테고리 | 과업수 | 완료 | 완료율 | 예상공수(h) | 담당자 | 미완료 | 잔여공수(h)
기획 |  |  |  |  | 김지훈
개발 |  |  |  |  | 박서연
디자인 |  |  |  |  | 이도현
마케팅 |  |  |  |  | 최유진
리서치 |  |  |  |  | 정하늘
운영
기타
④ 정성 요약 (Qualitative)
한 줄 브리핑
이번 주 최우선(Top3)
⚠️ 지연 리스크
오늘/내일 마감
메모 모아보기

## 설정
카테고리 | 진행상태 | 담당자
기획 | 대기 | 김지훈
개발 | 진행중 | 박서연
디자인 | 완료 | 이도현
마케팅 | 보류 | 최유진
리서치 |  | 정하늘
운영
기타
우선순위 산정식
점수 = 중요도×3 + 긴급도×3 + 마감가중(최대15) − 진척감점(최대5)
등급: 🔴P1 ≥30 · 🟡P2 ≥18 · 🟢P3 <18 · ✅완료

## 과업입력
✍️ 과업 입력 — 2026년 7월 2주차 (7/6 ~ 7/12) ※ 흰색 칸만 입력하면 노란색 칸은 자동 계산됩니다
과업명 | 담당자 | 카테고리 | 중요도 (1-5) | 긴급도 (1-5) | 마감일 | 예상공수 (h) | 진행상태 | 진척률 (%) | 우선순위 점수 | 등급 | D-Day | 비고/메모
앱 온보딩 플로우 개선 | 김지훈 | 개발 | 5 | 4 | 2026-07-12 | 16 | 진행중 | 60 |  |  |  | 이탈 지점 A/B 테스트 병행
투자 IR 자료 v2 작성 | 박서연 | 기획 | 5 | 5 | 2026-07-10 | 8 | 진행중 | 40 |  |  |  | ⚠️ 마감 초과, 대표 리뷰 대기
결제 모듈 QA | 박서연 | 개발 | 5 | 5 | 2026-07-09 | 8 | 진행중 | 50 |  |  |  | ⚠️ 결제 실패 케이스 2건 남음
7월 콘텐츠 캘린더 확정 | 정하늘 | 마케팅 | 3 | 4 | 2026-07-11 | 4 | 진행중 | 80 |  |  |  | 오늘 마감, 채널별 배분만 확정하면 완료
사용자 인터뷰 5명 진행 | 이도현 | 리서치 | 4 | 3 | 2026-07-15 | 10 | 대기 | 0 |  |  |  | 리크루팅 3명 완료
브랜드 키비주얼 시안 | 최유진 | 디자인 | 3 | 3 | 2026-07-14 | 12 | 진행중 | 30 |  |  |  | 1차 시안 내부 공유
서버 비용 최적화 | 김지훈 | 운영 | 4 | 2 | 2026-07-20 | 6 | 대기 | 0 |  |  |  | 트래픽 로그 분석 선행 필요
랜딩페이지 카피 수정 | 정하늘 | 마케팅 | 2 | 2 | 2026-07-08 | 3 | 완료 | 100 |  |  |  | 배포 완료
Formulas:
D-Day = IF([마감일]="","",[마감일]-TODAY())

## 우선순위ToDo
✅ 우선순위 To-Do — 미완료 과업이 점수 높은 순으로 자동 정렬됩니다
순위 | 과업명 | 담당자 | 카테고리 | 중요도 (1-5) | 긴급도 (1-5) | 마감일 | 예상공수 (h) | 진행상태 | 진척률 (%) | 우선순위 점수 | 등급 | D-Day | 비고/메모