## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W31-01 | 주차 | 2026-W31 | 대상기간 | 07-27(월)~07-31(금) | 보고기한 | 07-31(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 07-27(월) 12:00
수신 (담당자) | 김 현 진 | 소속/직무 | 운영관리팀장 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | 이번 주부터 김현진 담당자는 '운영관리팀장' 역할을 조금씩 맡습니다. 대표는 회사의 큰 방향과 이번 주 핵심 목표를 제시하고, 현진 팀장은 운영관리 영역에서 세부 실행방법과 우선순위를 스스로 판단해 실행하고, 진행하며 발견한 문제를 개선하고, 다음에 필요한 일을 먼저 제안하는 구조로 전환합니다. 아직 회사 운영 전체를 독립적으로 책임지는 단계(COO)는 아닙니다. '방향은 대표가 줄 테니, 운영관리는 팀장으로 조금씩 맡아 세부 방법과 다음 행동을 스스로 생각해보자. 부족한 부분은 대표와 함께 맞춘다'가 이번 단계의 메시지입니다. 운영관리팀장의 핵심 책임은 '브링에서 발생하는 운영업무가 누락되지 않고 접수부터 완료까지 원활히 연결되도록 관리하는 것'입니다. 모든 일을 직접 하는 것이 아니라, 무엇이 발생했고·무엇을 해야 하고·언제까지·어디까지 됐고·다음 행동이 무엇인지를 관리하는 역할입니다.
이번 주 목표 (한 문장) | 대표가 제시한 이번 주 핵심 목표를 달성하면서, 운영관리 영역에서 세부 방법·우선순위를 스스로 판단해 실행하고, 발견한 문제를 개선하며 다음 주 할 일을 먼저 제안합니다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 운영업무 중 빠지거나 멈춘 일이 방치되면 고객·협력업체 대응이 늦어지고 대표 개인에게 계속 의존하게 됩니다. 또한 실행하며 문제를 발견·개선하고 다음 일을 스스로 제안하지 않으면, 매번 대표의 지시를 기다리는 구조가 반복됩니다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | ① 대표 지정 핵심과제 — 목표·이유·완료조건 중심으로 수행 (세부 방법은 팀장 판단) | [7 empty] | 지시자
② 주간 운영관리 — 진행 중 운영업무에 빠지거나 멈춘 일이 없는지 점검
③ 운영 문제 발견·개선 — 반복·불편 문제를 스스로 찾아 개선
④ 미래 운영 준비 — 규모 확대·사전 준비·대표 업무 이관 관점 검토
⑤ 다음 업무 선제 제안 — 다음 주 할 일을 먼저 제안
세부 실행방법·조사방법·접촉방법은 담당자(팀장)가 판단 (대표는 HOW까지 지정하지 않음)
제외 범위 | · 고객 직접 연락·상담 (대표가 담당) · 타 팀원의 업무·역할 관리 (이번 범위 아님) · 이미 만든 CRM의 이유 없는 재구축 / FM 전체구조 반복 설계 / 매주 새 시스템 개발 · 실제 필요성이 확인되지 않은 자동화 추가 / 학습 자체가 목적인 강의 · 회사 전체 전략의 단독 판단 / 가용시간을 초과하는 과도한 업무 | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 대표는 방향과 이번 주 핵심 목표를 제시하고, 세부 실행방법·우선순위는 팀장이 판단합니다 · 자율 영역이라도 '완료조건'은 무엇이 되면 끝인지 산출물·상태로 명확히 남깁니다 · 이미 만든 시스템(CRM 등)은 '실사용 → 문제발견 → 필요할 때 개선' 방식으로 발전시킵니다 · 김현진은 학생 신분으로 가용시간이 변동될 수 있으므로, 가용시간 내에서 중요도가 높은 업무부터 수행하고 초과분은 다음 주 후보로 미룹니다 · 세부 마감은 별도로 두지 않고, 금요일 주간보고로 결과를 정리합니다 | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 진행 중 범위를 벗어나거나 대표 판단이 필요한 사항이 생기면, 상황을 간단히 정리해 대표와 상의 후 진행합니다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | [핵심과제] 실제 운영에 바로 쓸 협력업체 공급망 확보 (누수·입주청소) | 지난주에 마무리하지 못한 누수·입주청소 협력업체 확보를 이번 주 핵심과제로 완결합니다. 목표는 '실제 운영에 바로 연결해 쓸 수 있는 공급망'이며, 몇 곳을 어떻게 조사·접촉할지 등 구체적 방법은 팀장이 판단합니다. | ① 누수: 고객 요청 건에 대해 같은 현장조건으로 실제 비교 가능한 견적을 확보하고, 바로 연결 가능한 주력업체 1곳·예비 1곳을 확정합니다(선정 이유·주의사항 포함). ② 입주청소: 원주에서 지속 협업 가능한 주력 2곳·예비 2곳을 확정하고 실제 단가·조건(단가·추가비용·세금계산서·대응·재작업/AS)을 확인합니다. ③ 각 선정은 가격·품질·대응속도·신뢰도를 종합해 판단하고, 위험요소와 '바로 연락 가능한 상태'를 함께 정리합니다. ④ 결과는 표로 정리해 대표가 바로 활용할 수 있게 제공합니다. | 01_김현진_협력업체_공급망_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 최우선 | 10 | 50%
2 | [주간 운영관리] 운영업무 점검 — 빠지거나 멈춘 일 확인 | 이번 주 진행 중인 운영업무를 훑어 누락·정체된 일이 없는지 확인합니다. 지금 있는 것만 가볍게 점검하면 되며, 없는 데이터를 새로 만들 필요는 없습니다. | ① 관리건물·민원·입퇴실·수리/유지보수·협력업체·프로젝트·미완료 업무 등 현재 진행 중인 운영업무를 한 곳에 정리합니다. ② 각 건에 대해 최소한 담당 / 기한 / 현재상태 / 다음 행동을 파악합니다. ③ 지연되었거나 멈춘 일, 확인이 필요한 일을 표시합니다. | 02_김현진_주간운영관리_점검_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 높음 | 4 | 20%
3 | [문제 발견·개선] 운영 문제 1개 이상 스스로 발굴·개선 | 업무를 진행하며 지금 운영에서 가장 불편하거나 반복적으로 발생하는 문제를 스스로 찾아 개선합니다. 거대한 시스템을 새로 만들 필요는 없고 작은 문제부터 개선합니다. | ① 반복·불편 문제를 최소 1개 직접 찾습니다. ② 문제 → 원인 → 개선안 순으로 정리합니다. ③ 가능하면 이번 주에 적용해 보고 결과까지 확인합니다(적용이 어려우면 개선안·적용계획까지). | 03_김현진_운영문제_개선_W31_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 3 | 12%
4 | [미래 준비] 운영 확장 대비 관점 검토 | 다음 질문 중 하나 이상을 생각해, 실제 준비할 가치가 있는 것을 제안합니다. | ① '관리건물이 늘어나면 지금 방식에서 무엇이 가장 먼저 문제가 될까?' / '지금 미리 준비해두면 좋은 것은?' / '대표가 지금 직접 하지만 향후 운영관리로 가져와야 할 업무는?' 중 하나 이상을 검토합니다. ② 검토 내용 중 준비할 가치가 있는 것을 개선안 또는 다음 업무로 제안합니다. | 04_김현진_미래운영_준비검토_W31_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 2 | 10%
5 | [선제 제안] 다음 주 할 일 2~3개 제안 | 이번 주를 '업무 완료'로 끝내지 말고, '이걸 끝냈으니 다음으로 무엇을 해야 하는가'를 생각해 다음 주 업무를 먼저 제안합니다. | ① 다음 주에 필요하다고 판단하는 업무를 최소 2~3개 제안합니다. ② 각 제안에 우선순위와 이유, 예상 완료결과를 함께 적습니다. ③ 금요일 주간보고에 포함합니다. | 05_김현진_다음주_제안_W31_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 1 | 8%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 김 현 진 |  | 2026-07-27

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고