## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W30-01 | 주차 | 2026-W30 | 대상기간 | 07-20(월)~07-24(금) | 보고기한 | 07-24(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 07-20(월) 12:00
수신 (담당자) | 황 우 중 | 소속/직무 | 연구개발팀 / 하드웨어 설계·제작 담당 주임 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | 대표가 제1장에서 회사의 기술개발 방향을 확정하였습니다. 확정된 방향은 '노후 소형건축물의 입구 1개소'를 처음 적용 대상으로 하여, 현장을 3D로 실측하고 그 형상에 맞춰 표준 프레임과 맞춤형 연결부, 탈부착이 가능한 기능 카세트를 공장에서 미리 만들어 현장에 조립·설치하는 리트로핏(개선) 기술입니다. 이번 주에는 이 방향을 담은 TRL1 연구개발보고서의 본문을 실제로 작성하는 일을 최우선으로 합니다. 이 보고서는 단순한 서류가 아니라 ① 우리가 미처 생각하지 못한 부분을 짚어보고 ② 부족한 부분을 보완하며 ③ 명확히 해야 할 것을 정리하고 ④ 앞으로 대외적으로 설명할 때 근거가 되는 자료입니다. 따라서 관련 자료·사례·기술을 최대한 많이 찾아보고 공부하여, 회사의 TRL1 보고서 작성 요령에 따라 충실히 작성하는 것이 목적입니다.
이번 주 목표 (한 문장) | 제1장에서 확정된 방향을 기준으로, 회사의 TRL1 보고서 작성 요령에 따라 연구개발보고서 본문을 충실히 작성하고, 그 내용을 뒷받침하는 표·그림·연구가설·위험요소를 함께 정리하는 것입니다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 보고서의 논리(문제 → 기술 → 구조 → 검증)가 제대로 정리되지 않으면, 이후 모든 장을 다시 써야 하고 다음 단계(TRL2)의 개념검증·시제품 일정이 함께 미뤄집니다. 또한 대외적으로 설명할 때 근거로 삼을 자료가 부실해집니다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | 제1장에서 확정된 '건물 입구 1개소' 중심 방향을 최상위 기준으로 삼아 진행 | [7 empty] | 지시자
회사 TRL1 보고서 작성 요령(장·절 구성 방법)에 따라 본문 작성
관련 자료·사례·기술을 충분히 조사하여 근거와 출처 확보
TRL1 연구개발보고서 본문(문제 정의 → 기술 개념 → 시스템·제품 구조) 초안 작성
본문을 뒷받침하는 핵심 표·그림을 발표용 슬라이드(PPT)로 제작
연구가설과 다음 단계 검증계획 정리
위험요소와 나중에 측정할 성능지표 후보 정리
확인되지 않은 가정·대표 검토가 필요한 쟁점·용어 정리
제외 범위 | · 센서·창문·외벽 중심의 상세 설계 (지금은 '후속 확장범위'로만 표기) · 시장·사업화 전략, 수익·가격 산정의 단독 확정 (기술 자료·초안 지원까지만) · 모듈러주택 전체 구조 · 성능 달성값·구체 절감률의 확정 (다음 단계에서 측정할 '후보 지표'로만 제시) | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 제1장(대표 확정)의 방향과 목표를 최상위 기준으로 삼습니다 · TRL1 단계에 맞춰, 문제 관찰·기술 원리·개념 정의·연구가설·적용/제외 조건·후보 성능지표·다음 단계 계획까지만 작성합니다 · '이미 성능을 달성했다 / 스마트공장을 지금 구축한다 / 자동설계가 완성됐다 / 원가를 이미 절감했다'와 같은 완성형 표현은 지양해 주시기 바랍니다 · 서술은 □ 큰 주제 / ○ 세부 주제 / • 현황·원인·필요성·대응방향·이번 단계 정립사항 순서로 정리해 주시면 읽기 쉽습니다 · 회사 TRL1 보고서 작성 요령을 기준으로 삼아 작성합니다 | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 작성 중 제1장 방향과 맞지 않거나 TRL1 범위를 넘는 판단이 필요하면, 사유와 영향을 간단히 적어 대표와 상의 후 진행해 주시기 바랍니다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | TRL1 보고서 본문 초안 작성 (이번 주 최우선) | 제1장에서 확정된 방향을 기준으로, 회사 TRL1 보고서 작성 요령에 따라 본문을 작성해 주시면 됩니다. 이 보고서는 단순 서류가 아니라 우리가 미처 생각하지 못한 점을 짚어 보완하고, 명확히 할 것을 정리하며, 앞으로 대외적으로 설명할 때 근거가 되는 자료입니다. 그러니 관련 자료를 최대한 많이 찾아보고 공부해서 충실히 작성해 주시면 됩니다. | ① 회사 TRL1 보고서 작성 요령의 장·절 구성에 따라 본문(문제 정의 → 기술 개념·전체 흐름 → 시스템·제품 구조)을 서로 연결되게 작성해 주시면 됩니다. ② 관련 자료·사례·기술을 충분히 조사하고, 근거와 출처를 함께 적어 주시면 됩니다. ③ 우리가 놓쳤을 수 있는 점, 보완이 필요한 점, 명확히 정리해야 할 점을 찾아 함께 정리해 주시면 됩니다. ④ 아직 확인되지 않은 성능·효과는 '이미 달성'이 아니라 '다음 단계(TRL2)에서 확인할 항목'으로 적어 주시면 됩니다. | 01_황우중_TRL1보고서_본문초안_W30_v1.docx | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 12:00 | 최우선 | 14 | 38%
2 | 연구가설·다음 단계 검증계획 정리 | 본문에서 세운 '이렇게 하면 이런 효과가 있을 것이다'라는 가정(연구가설)을, 나중에 어떻게 확인할지(검증방법)와 짝지어 표로 정리해 주시면 됩니다. 지금은 증명이 아니라 '무엇을 어떻게 확인할지 계획'까지만 정리하면 됩니다. | ① 연구가설을 6개 이상 정리해 주시면 됩니다 (예: 디지털 실측으로 재방문·치수 누락을 줄일 수 있다 / 표준부품과 맞춤부품을 나누면 반복 제작이 쉬워진다 등). ② 가설마다 [가설 / 그렇게 보는 근거 / 확인할 데이터 / 다음 단계 확인방법 / 예상 산출물]을 한 줄로 정리해 주시면 됩니다. ③ '전부 맞춤제작 / 전부 표준화 / 섞어서(혼합)' 세 방식을 비교한 표를 함께 넣어 주시면 됩니다. | 02_황우중_연구가설_검증계획_W30_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 15:00 | 높음 | 7 | 16%
3 | 핵심 표·그림 패키지 제작 (발표용 PPT) | 보고서 본문의 근거가 되는 핵심 표와 그림을, 회의·발표에서 바로 쓸 수 있도록 PPT 슬라이드로 만들어 주시면 됩니다. 글은 최소로 하고 표·그림 위주로 한 장에 한 가지 메시지가 보이게 해 주시면 됩니다. | ① 다음 6종을 각각 슬라이드로 만들어 주시면 됩니다: 입구 구조 분류 / 기존 공정의 비효율 / 기존 기술 비교 / 핵심 문제 구조 / 기술 개념 흐름도 / 초기 적용범위와 후속 확장범위. ② 한 장에 하나의 메시지가 보이도록 정리해 주시면 됩니다. ③ 각 장에 제목·범례·출처를 표기해 주시면 됩니다. | 03_황우중_핵심표그림_발표자료_W30_v1.pptx | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 15:00 | 높음 | 7 | 16%
4 | 위험요소·후보 성능지표 정리 | 이 기술을 실제로 만들 때 생길 수 있는 위험과, 나중에 성능을 어떤 숫자로 확인할지 후보 지표를 정리해 주시면 됩니다. 지금은 목표 숫자를 확정하는 게 아니라 '무엇을 측정할지'만 정하면 됩니다. | ① 위험요소를 4개 분야(기술 / 제조 / 현장·운영 / 사업 확장)로 나눠 [위험 / 원인 / 영향 / 예방·대응]으로 정리해 주시면 됩니다. ② 나중에 측정할 성능지표 후보 목록을 정리해 주시면 됩니다 (예: 실측 시간·오차, 설치 시간, 현장 추가가공 횟수, 부품 교체 가능 여부 등). ③ 각 지표는 '목표값 확정'이 아니라 '다음 단계에서 측정'으로 표기해 주시면 됩니다. | 04_황우중_위험요소_성능지표_W30_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 17:00 | 보통 | 6 | 16%
5 | 미확인 가정·대표 검토 쟁점·용어 정리 | 아직 확실하지 않아 대표 판단이 필요한 부분과, 혼자 정하면 안 되는 쟁점을 따로 모아 주시고, 보고서에 쓰인 용어·약어도 정리해 주시면 됩니다. | ① 아직 확인되지 않은 가정 목록을 정리해 주시면 됩니다. ② 대표 검토·결정이 필요한 쟁점 목록을 정리해 주시면 됩니다. ③ 용어 정의·약어 목록과 참고자료 출처를 정리해 주시면 됩니다. | 05_황우중_가정_쟁점_용어정리_W30_v1.pdf | 브링 구글 드라이브 | 07-24(금) 17:00 | 보통 | 5 | 14%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 황 우 중 |  | 2026-07-20

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고