## 00_운영규칙
BRING 주간 업무지시·완료보고 운영규칙
월요일 지시 → 금요일 회수. 지시되지 않은 업무는 평가하지 않으며, 완료기준이 없는 업무는 지시하지 않음.
■ 주간 사이클
시점 | 행위자 | 행위 | 미이행 시
월 09:00 | 대표 | [01_업무지시서] 작성·전달 | 지시 무효 — 해당 주 미평가
월 12:00 | 담당자 | [01] 하단 접수확인 작성 (본인 언어로 재정의 + 리스크 + 필요지원) | 업무 미이해로 간주, 재지시
화~목 | 담당자 | 이슈 발생 즉시 보고 (일정 2일↑ 지연 / 비용 초과 / 안전) | 금요일 사유 인정 불가
금 17:00 | 담당자 | [02_주간완료보고서] 제출 — 증빙 필수 | 미제출 = 미완료 처리
금 18:00 | 대표/부대표 | §4 검수기준으로 검수 → [03_관리대장] 기록 → 다음 주 지시 반영 | -
■ 업무지시서 구성 (6개 챕터)
챕터 | 내용 | 작성 주기 | 미작성 시
1. 지시 배경 및 목적 | 왜 이 업무가 필요한가 · 이번 주 목표 · 실패 시 손실 | 매주 갱신 | 우선순위 판단 불가
2. 업무 범위 | 포함 / 제외 / 전제조건 | 매주 갱신 | 과잉 수행 또는 누락
3. 지시 업무 | 업무명·완료기준·산출물·마감·가중치 (본문) | 매주 갱신 | 지시 성립 안 됨
4. 검수 기준 | 합격/보완/불합격 판정 기준 | 1회 작성 후 재사용 | 담당자 자기검열 불가
5. 제공 자원 및 권한 | 예산 한도·장비·계정·자율 결정 범위 | 1회 작성 후 재사용 | 매번 대표에게 질문
6. 제약 및 주의사항 | 안전·비용·보안·대외 — 위반 시 무조건 불합격 | 1회 작성 후 재사용 | 사고·비용 리스크
접수확인 | 담당자가 본인 언어로 재정의 (월 12:00까지) | 매주 | 재지시
■ 원칙
· 지시자: 완료기준을 숫자·파일·시험결과로 쓸 것. '개발 완료'는 완료기준이 아님.
· 지시자: §4~6은 한 번 채우면 매주 그대로 복사. 매주 새로 쓰는 것은 §1~3뿐임.
· 담당자: 증빙(파일·링크·로그·측정값) 없는 진행률은 0%로 처리됨.
· 담당자: 미완료 시 '무엇 때문에' 막혔는지 원인을 쓸 것. 사유 없는 미완료는 귀책.
· 파일명: BRING_주간_[담당자]_[주차].xlsx (예: BRING_주간_황우중_2026-W29.xlsx)
· 색상: 노란색=입력 / 초록색=자동계산(수정금지) / 주황색=대표 전용

## 01_업무지시서
업 무 지 시 서
Work Instruction ¦ 브링엔지니어링 주식회사 ¦ 본 지시서는 범위·완료기준·자원·제약을 확정하는 사내 공식 문서임
문서번호 | BE-2026-W31-02 | 주차 | 2026-W31 | 대상기간 | 07-27(월)~07-31(금) | 보고기한 | 07-31(금) 17:00 | 접수확인 기한 | 07-27(월) 12:00
수신 (담당자) | 황 우 중 | 소속/직무 | 온라인 마케팅 채널 운영 / 회사자료 관리 | 발신 (지시자) | 대표 서창환 | 검수자 | 팀장 서창환 | 문서등급 | 사내
1. 지시 배경 및 목적
배경 (왜 지금 이 업무인가) | 황우중 담당자는 당분간 온라인 마케팅 채널 운영과 회사 자료 정리를 담당합니다. 담당 채널은 네이버 블로그·숨고·네이버 플레이스·당근·카카오톡 채널(비즈니스 파트너)이며, 회사 자료는 구글 드라이브를 정리·문서화합니다. 핵심 기준은 단순히 게시물·서비스를 올리는 것이 아니라, 각 채널에서 문의와 계약이 얼마나 발생했는지를 '숫자'로 남기는 것입니다. 우중 담당자는 게시·정리·기록·분석까지 맡고, 가격 변경·광고 예산/키워드 변경·외부 공개·파일 삭제·광고성 메시지 발송은 대표 확인 후 진행합니다. 업무에는 즉시 진행할 것, 첫 주 내 진행할 것, 매주·매일 반복할 것이 섞여 있으므로, 매일 확인 업무(숨고 신규문의·플레이스 광고 정상노출·광고비 과다소진·전화/톡톡/리뷰·당근/카카오톡 채팅·당일 사진/서류 정리)를 먼저 챙긴 뒤 주간 업무를 진행합니다.
이번 주 목표 (한 문장) | 네이버 블로그·숨고·네이버 플레이스·당근·카카오톡 채널 5개 채널을 정상 운영·최신화하고, 채널별 문의·견적·계약을 숫자로 기록·분석하며, 구글 드라이브 자료를 건물별로 정리·문서화하는 것입니다.
미달 시 손실 (회사 관점) | 광고비가 실제 문의·계약으로 이어지는지 확인하지 않으면 비용이 새고, 채널 정보가 낡으면 고객 신뢰와 문의가 줄어듭니다. 또한 자료가 흩어져 있으면 운영·정산에서 누락이 생기고 필요한 서류를 제때 찾지 못합니다.
2. 업무 범위
구분 | 내용 | [7 empty] | 판단 주체
포함 범위 | 1. 네이버 블로그 인수인계 및 운영 (기존 글 정리·신규 포스팅·성과 확인) | [7 empty] | 지시자
2. 숨고 서비스 등록 완료 및 문의·성과 관리
3. 네이버 플레이스 광고 정상작동 확인·데이터 기록·검색어 분석
4. 구글 드라이브 사진·서류 현황 파악 및 건물별 정리·문서화
5. 당근 비즈프로필 최신화 및 게시물·문의 관리
6. 카카오톡 채널(비즈니스 파트너) 최신화 및 문의·성과 관리
공통: 각 채널의 문의·견적·계약을 숫자로 기록하고 매주 금요일 성과 보고
제외 범위 | 대표 확인 후에만 진행 (임의 진행 금지): · 가격 변경 / 광고 예산·키워드 추가·삭제 변경 · 외부 공개·공유 (계약서·신분정보·연락처 등) · 원본 파일 삭제·수정 (중복 파일도 바로 삭제하지 말고 목록 보고) · 부정 리뷰 답변 / 채널 광고성 메시지(친구 대상) 발송 · 플레이스·카카오톡 기본정보가 실제 운영과 다를 때의 수정 | [7 empty] | 지시자
전제 조건 | · 우중 담당자는 게시·정리·기록·분석을 담당하고, 판단이 필요한 변경은 대표 확인 후 진행합니다 · 모든 채널의 핵심 산출은 '문의·견적·계약 수와 금액'을 숫자로 남기는 것입니다 · 개인정보 포함 자료·계약서는 외부 공유 금지, 공유 권한을 먼저 확인합니다 · 구글 드라이브는 원본을 옮기거나 삭제하기 전에 정리안을 먼저 보고·승인받고, 중요한 원본은 사본을 만든 뒤 작업합니다 · 확인되지 않은 정보는 추측하지 말고 '확인 필요'로 표시합니다 · 세부 실행은 매일 확인 업무 → 즉시(1순위) → 첫 주(2순위) → 매주 반복(3순위) 순으로 진행합니다 | [7 empty] | 지시자
범위 변경 | 진행 중 대표 판단이 필요하거나 범위를 벗어나는 사항이 생기면, 화면 캡처·상황을 정리해 대표에게 바로 보고 후 진행합니다. | [7 empty] | 대표
3. 지시 업무 — 완료기준·산출물·가중치가 비면 지시 성립하지 않음
No | 업무명 | 업무 목적 및 주요 내용 | 완료기준 (측정 가능하게 — 무엇이 되면 끝인가) | 제출물 | 제출 위치 | 마감 | 우선 순위 | 예상 소요(h) | 가중치 (%)
1 | 네이버 블로그 인수인계 및 운영 | GitHub에 정리된 인수인계 자료를 숙지하고, 기존 글을 정리하며, 신규 포스팅과 성과를 관리합니다. | ① GitHub 블로그 인수인계 자료 전체를 읽고 운영목적·작성기준·금지사항·사진기준·제목/태그/카테고리 기준을 숙지하고, 이해 안 되는 점은 질문 목록으로 정리합니다. ② 전체 게시글 목록을 작성하고, 잘못된 분류·낡은 정보·깨진 사진/링크·중복 글을 찾아 [즉시수정 / 추후보완 / 유지 / 비공개·삭제검토]로 분류합니다. ③ 신규 포스팅 관리표(작성일·발행일·담당자·제목·핵심/보조 키워드·지역·대상고객·사진·링크·상태·조회수·유입검색어·문의여부)를 만들고 진행상태를 통일합니다. ④ 매주 발행 글 수·전체/글별 조회수·유입 검색어·문의 발생 글·다음 주 주제를 확인합니다. | 01_황우중_네이버블로그_운영관리_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 높음 | 8 | 18%
2 | 숨고 서비스 등록 및 관리 | 미완료 서비스 등록을 완료하고, 문의와 성과를 표로 관리합니다. | ① 등록 서비스 현황을 점검하고 미완료 서비스·빠진 정보를 확인합니다. ② 미완료 서비스를 서비스명·소개·지역·작업범위·가격(산정방식)·상담절차·견적방식·작업사진·FAQ로 준비해 등록을 완료합니다. ③ 숨고 문의 관리표(날짜·지역·요청서비스·건물종류·희망일정·예상견적·견적발송·상담·계약여부·계약금액·실패이유·다음연락일)를 만들고 진행상태를 통일합니다. ④ 매주 문의·견적·상담·계약·계약금액·전환율·사용비용·계약 실패 이유를 정리합니다. | 02_황우중_숨고_서비스관리_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 높음 | 6 | 18%
3 | 네이버 플레이스 광고 확인 및 데이터 분석 | 광고가 켜져 있는지만이 아니라, 광고비가 실제 문의·계약으로 이어지는지 매일 확인·기록·분석합니다. (가장 우선) | ① 플레이스 기본정보(업체명·주소·연락처·영업시간·서비스·사진·가격·톡톡 등)를 점검합니다(실제 운영과 다르면 수정 전 대표 확인). ② 평일 매일 광고 정상 노출·중단·잔액·예산 소진·키워드 비용 쏠림·문의·리뷰를 확인하고, 이상 시 캡처해 즉시 보고합니다. ③ 광고 데이터 기록표(주 3회 이상: 광고비·노출·클릭·클릭률·CPC·전화클릭·톡톡·길찾기·저장·문의·견적·계약·계약금액)를 만들고, 문의당 광고비·계약 전환율·계약당 광고비를 계산합니다. ④ 매주 검색어·키워드 성과(문의·계약으로 이어진 검색어 / 비용만 든 검색어 / 제외 필요)를 분석하고 문의 유입경로를 확인합니다. 키워드·예산 변경은 분석 보고 후 진행합니다. | 03_황우중_플레이스광고_데이터분석_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 최우선 | 8 | 22%
4 | 구글 드라이브 사진·서류 정리 및 문서화 | 원본을 옮기거나 지우지 말고 전체 현황을 먼저 파악한 뒤, 정리안을 보고·승인받아 건물별로 정리·문서화합니다. | ① 전체 폴더·파일 현황을 파악합니다(폴더 목록·파일 수·중복·미분류·열리지 않는 파일·개인정보 포함 파일). ② 건물별 권장 폴더체계와 파일명 규칙 정리안을 먼저 보고해 승인받습니다(실제 이동 전 승인 필수). ③ 건물별 기본정보 문서를 작성합니다(건물명·주소·규모·고객·연락처·계약상태·서비스·견적/계약금액·작업주기·서류/사진 링크·특이사항 등, 미확인은 '확인 필요' 표기). ④ 완료 결과물(전체 파일목록·건물별 자료목록·누락서류·중복·미분류·개인정보 목록·건물 문서·정리 전후 변경내역)을 제출합니다. | 04_황우중_구글드라이브_정리문서화_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 7 | 18%
5 | 당근 비즈프로필 최신화 및 관리 | 비즈프로필 기본정보를 최신화하고, 게시물과 문의를 관리합니다. | ① 기본정보(업체명·대표이미지·소개·연락처·영업시간·지역·서비스·가격·링크·오래된 문구)를 점검·최신화합니다. ② 기존 게시물을 [유지 / 내용수정 / 사진교체 / 재게시 / 숨김·삭제검토]로 분류합니다. ③ 최신 콘텐츠(회사소개·서비스·활동지역·작업 전후 사진·FAQ·상담방법)를 등록하고, 당근 문의 관리표를 작성합니다. ④ 매주 게시물 수·게시물/프로필 조회·관심·채팅/전화 문의·견적·계약·반응 좋은 게시물을 확인합니다. | 05_황우중_당근_비즈프로필_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 5 | 12%
| 카카오톡 채널(비즈니스 파트너) 최신화 및 관리 | 카카오톡 채널(비즈니스 파트너) 기본정보를 최신화하고, 채팅 문의와 성과를 관리합니다. | ① 채널 기본정보(채널명·프로필/커버·소개·연락처·영업시간·제공 서비스·홈 노출·링크)를 점검·최신화합니다(실제 운영과 다르면 수정 전 대표 확인). ② 채널 홈 게시(소식)·안내 문구 현황을 확인하고 낡은 가격·연락처·저품질 사진·중복을 정리 대상으로 분류합니다. ③ 카카오톡 채널 문의(채팅) 관리표(날짜·지역·요청서비스·건물종류·요청사항·답변·견적·계약·계약금액·실패이유·다음연락일)를 만들고 응대 상태를 통일합니다. ④ 매주 채널 친구 수·유입·채팅 문의·견적·계약·반응을 확인합니다. 친구 대상 광고성 메시지 발송·가격 변경은 대표 확인 후 진행합니다. | 06_황우중_카카오톡채널_관리_W31_v1.xlsx | 브링 구글 드라이브 | 07-31(금) 17:00 | 보통 | 5 | 12%
합계
발행 검증
담당자 접수확인 — 월요일 12:00까지 담당자 직접 작성 (미작성 = 업무 미이해로 간주, 재지시)
내가 이해한 업무 (본인 언어로 재작성)
완료기준 재확인 (무엇이 되면 끝인가)
예상 리스크 (막힐 것 같은 지점)
필요한 지원·의사결정
실행 계획 (요일 배분)
접수 확인 일시 / 서명
결 재
구분 | 작성 (지시자) |  | 검토 (검수자) |  | 승인 (대표) |  | 접수 (담당자) |  | 일자
서명 | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 서 창 환 |  | 황 우 중 |  | 2026-07-27

## 02_주간완료보고서
주 간 완 료 보 고 서
작성: 담당자 ¦ 제출: 매주 금요일 17:00 ¦ 초록색 셀은 업무지시서에서 자동 연동됨 (수정 금지)
문서번호 |  | 주차 |  | 담당자 |  | 대상기간 |  | 작성일
주간 달성률 (가중) |  | 판정 |  | 계획 h |  | 실제 h |  | 시간 정확도
이번 주 목표 (지시서 연동)
목표 달성 여부 (자기 판정) | 달성 / 부분달성 / 미달 — 그리고 그 이유 한 문장. 변명 없이 사실만.
1. 지시 업무별 결과 — 증빙 없는 진행률은 0%로 처리됨
No | 업무명 (자동) | 완료기준 (자동) | 가중치 (자동) | 상태 | 진행률 (%) | 실제 소요(h) | 증빙 (파일명·링크·측정값) | 미완료 원인 | 다음 조치
예시 | [예시] 창문 모듈 브레드보드 제작 | ① 센서 4종 1분 주기 수집 ② 24h 무중단 성공률 98%↑ ③ 센서ID·보정값 기록 | 40% | 진행중 | 70% | 14 | drive/HW/W29/log_0716.csv (성공률 94.2%, 스크린샷 첨부) | 누수센서 오탐 3회 — 접지 불량 추정. 재배선 전까지 98% 도달 불가. | 월요일 재배선 후 24h 재시험 (4h 소요 예상)
1
2
3
4
5
합계 | 가중 달성률 →
2. 자가 검수 — 제출 전 §4 검수기준으로 본인이 먼저 점검
검수 항목 (자동) | 검수 질문 (자동) |  |  |  |  | 자가 판정 | 미충족 사유·보완 계획 |  | 검수자 판정
3. 이슈 및 지원요청 — 대안 없이 문제만 올리는 보고는 반려
구분 | 이슈 내용 | 영향 (일정/비용/품질) | 근본 원인 | 대안 1 | 대안 2 | 권고안 | 요청사항 | 결정기한 | 대표 결정
4. 다음 주 제안 업무 — 지시를 기다리지 말 것. 본인이 먼저 제안.
No | 제안 업무 | 왜 해야 하는가 | 완료기준(안) | 예상 소요(h) | 우선순위(안) | 선행 조건 | 필요 지원 | 대표 승인 | 비고
1
2
3
4
5. 자기점검 및 대표 검수
이번 주 가장 잘한 것 | 결과로 증명되는 것 1개만 | [5 empty] | [대표 검수 의견]
이번 주 가장 부족한 것 | 변명 말고 사실만
다음 주 개선 액션 1개 | 실행 가능한 행동으로
제출자 |  |  |  | 검수자 |  |  | 최종 판정

## 03_주간관리대장
주간 관리대장 (대표용 누적)
매주 금요일 검수 후 1행 누적. 2주 연속 '경고'는 업무 재설계 또는 인사 조치 검토 대상.
주차 | 담당자 | 지시 건수 | 완료 건수 | 완료율 | 가중 달성률 | 판정 | 계획 h | 실제 h | 시간 정확도 | 미완료 핵심 사유 | 대표 조치 | 누적 경고